## Sheet1
编号 | 标题 | 详情 | 原因 | 处理情况
01 | 用户列表无导入、导出功能； |  |  | 已修改
02 | 用户列表无按照城市、绑定小区、用户角色、添加时间段进行 筛选查询； |  |  | 已修改
03 | 无法对用户信息进行编辑、删除； |  |  | 已修改
04 | 对非长期人员的门禁二维码使用时间段进行设置；
05 | 房屋绑定页面与原型不符（字段不同、筛选条件不同 、无关闭费用选缴权限按钮）； |  |  | 已修改
06 | 缴费管理页面与原型不符（字段不同、筛选条件不同 ，无催费推送功能、无水费、电费、车位物管费类型）；
07 | 无催费记录、收费率报表、公司报表页面；
08 | 报事报修无查看处理进度功能；
09 | 公告页面与原型不符（无公告类型筛选条件、字段不同） ，添加公告页面无推送方式的选项以及图片音乐上传框；
10 | 无社区活动页面，后台的社区活动是投票活动；
11 | 装修管家申请记录与原型不符（字段、筛选条件等） ，无申请类型页面；
12 | 特约服务无预约订单页面，目前只有支付订单(目前 后台添加的订单是需要支付的)；
13 | 无出门条记录页面；
14 | 门禁出入记录未变动，与原型不符；
15 | 访客申请记录未变动，与原型不符；
16 | 无访客邀请页面；
17 | 人脸管理页面无变动，与原型不符；
18 | 停车管理无变动，与原型不符；
19 | 无财务统计模块所有页面。

## 后台测试情况
编号 | 标题 | 详情 | 步骤 | 处理情况 | 原因
01 | 添加写字楼用户后列表未展示所添加的用户 |  | 1.点击新增用户 2.填写信息并提交 3.查看列表 | 已修改
02 | 写字楼用户列表字段文字未展示全
03 | 新增、编辑公司，页面报错 |  | 1.点击公司管理 2.点击添加/编辑 | 已修改
05 | 无催费记录、收费率报表、公司报表页面；
06 | 公告页面与原型不符（无公告类型筛选条件、字段不同），添加公告页面无推送方式的选项以及图片音乐上传框；
07 | 社区活动的名字有误，该活动属于报名活动，改 成投票活动。
08 | 后台没有社区（图文）活动的入口和页面
09 | 添加互动投票后，没有在列表中展示 |  | 1.互动投票页面点击添加 2.填写信息后并提交 3.查看投票活动列表
10 | 特约服务无预约订单、预约服务订单页面，目前只有支付订单(目前后台添加的订单是需要支付的)
11 | 无出门条记录页面
12 | 停车管理无变动，与原型不符
13 | 无财务统计模块所有页面
14 | 装修管家申请，文字展示有误 | 文字不对，这里不是驳回 | 1.点击运营平台-装修管家-装修申请列表 2.点击审核
15 | 编辑互动投票活动提示异常
16 | 非长期人员没有门禁设置功能
17 | 优化页面展示
18 | 无法通过地区和项目筛选出数据
19 | 房屋绑定页面返回的房屋信息不正确
APP
01 | 提交装修管家长时间请求后接口报500
02 | 首页接口未返回公告信息，导致公告出无轮播效果 | http://hkland.kupurui.cn/api/office_home/index?project_id=9&uid=530
03 | 首页接口返回了下架的活动
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22