## Sheet1
江津智慧园区人才小程序测试计划表
一级功能项 | 二级功能项 | 责任人 | 冒烟测试 |  | 第一轮功能测试 |  | 第二轮功能测试 |  | 第三轮功能测试 |  | 交付上线
|  |  | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期
个人端 | 登录 | 张前薄 | 11.3 |  | 11.3 | 12.01 | 12.02 |  | 12.03 |  | 暂无
| 首页 | 张前薄
| 热门职业 | 张前薄
| 热门企业 | 张前薄
| 人才政策 | 张前薄
| 政府招聘 | 张前薄
| 我的 | 张前薄
企业端 | 登录 | 张前薄
| 企业注册 | 张前薄
| 工作台 | 张前薄
| 招聘职位 | 张前薄
| 历史投递 | 张前薄
| 面试邀请 | 张前薄
| 人才库 | 张前薄
| 企业中心 | 张前薄
修订版 | 2021.11.29 |  |  | 测试部负责人： | [5 empty] | 项目经理：