## Sheet1
江津智慧园区测试计划表
一级功能项 | 二级功能项 | 责任人 | 接口测试 |  | 冒烟测试 |  | 第一轮功能测试 |  | 第二轮功能测试 |  | 交付上线
|  |  | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期
政务管理平台 | 流动人口 | 张前薄 | 11.17 | 11.17 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19
| 实住人口 | 张前薄
| 黑名单预警信息 | 张前薄
| 白名单 | 张前薄
| 黑名单 | 张前薄
| 黑名单类型 | 张前薄
| 特殊人员信息 | 张前薄
| 设备信息 | 张前薄
| 消防信息 | 张前薄
| 应急预案 | 张前薄
| 人员健康 | 张前薄
|  |  |  | 测试负责人： |  |  |  |  | 项目经理：